Приложение № 1

к постановлению Администрации

Калач-Куртлакского сельского поселения

от 09.10.2019 г. № 119

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Калач-Куртлакского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»**

**за 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 |
|  | **Муниципальная программа Калач-Куртлакского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан» | Администрация Калач- Куртлакского сельского поселения (Инспектор Бесчастная С.С.) |  |  |  | всего | 60,0 | | 39,8 |  | |
| областнбюдже | 0,0 | | 0,0 |  | |
| местн бюджет | 60,0 | | 39,8 |  | |
| 1.1. | **Подпрограмма 1**  **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** |  |  |  |  | всего | 60,0 | 39,8 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 60,0 | 39,8 | | |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1  Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения |  | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. |  |  | всего | 60,0 | 39,8 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 60,0 | 39,8 | | |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости» |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | | |  |
| областн  бюджет | 0,0 | 0,0 | | |  |
| местн  бюджет | 0,0 | 0,0 | | |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Приведение нормативно-правовых актов Калач-Куртлакского сельского поселения в сфере |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | | |  |
| областн  бюджет | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости |  |  |  |  | местн  бюджет | 0,0 | 0,0 | | |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Калач-Куртлакского сельского поселения

от 09.10.2019 г. № 119

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах** **за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 |
|  | **Муниципальная программа Калач-Куртлакского сельского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | | | |  |
| 2. | Муниципальная программа «« Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Калач- Куртлакского сельского поселения(Инспектор Бесчастная С.С.) |  |  |  | Всего | | 102,5 | | 2,0 |  |
| областнбюджет | | 0,0 | | 0,0 |  |
| местн бюджет | 102,5 | | | 2,0 |  |
| 2.1. | **Подпрограмма 1**  **«Пожарная безопасность»** |  |  |  |  | всего | 100,0 | | 2,0 | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | |  |
| местн бюджет | 100,0 | | 2,0 | |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»(Иные закупки товаров, работ и услуг для населения) |  | Совершенствование знаний, умений и навыков по организации и руководству проведением мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий. |  |  | Всего | 100,0 | | 2,0 | |  |
| Областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | |  |
| местн бюджет | 100,0 | | 2,0 | |  |
| 2.2 | **Подпрограмма 2**  **«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** |  |  |  |  | всего | 2,0 | | 0,0 | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | |  |
| местн бюджет | 2,0 | | 0,0 | |  |
| 2.2.1. | Основное  мероприятие 2.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»(Иные закупки товаров, работ и услуг для населения) |  | Обеспечение страховую защиту от убытков, в результате несчастного случая в населенных пунктах сельского поселения |  |  | всего | 2,0 | | 0,0 | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | |  |
| местн бюджет | 2,0 | | 0,0 | |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»** |  | Обеспечение страховую защиту от убытков, в результате несчастного случая членов дружины |  |  | всего | 0,5 | | 0,0 | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | |  |
| местн бюджет | 0,5 | | 0,0 | |  |
| 3.3.1 | Основное  мероприятие 3.1  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»(Иные закупки товаров, работ и услуг для населения) |  |  |  |  | всего | 0,5 | | 0,0 | |  |
| областн  бюджет | 0,0 | | 0,0 | |  |
| местн  бюджет | 0,5 | | 0,0 | |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Калач-Куртлакского сельского поселения

от 09.10.2019 г. № 119

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Калач-Куртлакского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 |
|  | **Муниципальная программа Калач-Куртлакского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»** | | | | | | | | | | | |
| 3. | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрация Калач- Куртлакского сельского поселения(Инспектор Бесчастная С.С.) |  |  |  | всего | | 2,0 | | 2,0 |  | |
| областнбюджет | | 0,0 | | 0,0 |  | |
| местн бюджет | | 2,0 | | 2,0 |  | |
| 3.1. | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности Администрации Калач-Куртлакского сельского поселения»** |  |  |  |  | всего | 1,0 | | 1,0 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 1,0 | | 1,0 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 1.1  Обеспечение мероприятия по энергоэффективности и развитию энергетики Администрации Калач-Куртлакского сельского поселения |  | Выполнение мероприятий способствует снижение потребления энергетических ресурсов. Переход к рациональному использованию энергоресурсов. |  |  | всего | 1,0 | | 1,0 | | |  |
| Областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 1,0 | | 1,0 | | |  |
| 3.1.2. | **Подпрограмма 2**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения»** |  | Выполнение мероприятий способствует снижение потребления энергетических ресурсов. Переход к рациональному использованию энергоресурсов |  |  | всего | 1,0 | | 1,0 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 1,0 | | 1,0 | | |  |
|  | Основное  мероприятие 2.1  Обеспечение мероприятия по энергоэффективности и развитию энергетики учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения |  |  |  |  | всего | 1,0 | | 1,0 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 1,0 | | 1,0 | | |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Калач-Куртлакского сельского поселения

от 09.10.2019 г. № 119

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Калач-Куртлакского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное**

**природопользование» за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 |
|  | **Муниципальная программа Калач-Куртлакского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное**  **природопользование»** | | | | | | | | | | | |
| 4. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Калач- Куртлакского сельского поселения  (Инспектор Бесчастная С.С.) |  |  |  | всего | | 45,2 | | 24,1 |  | |
| областнбюджет | | 0,0 | | 0,0 |  | |
| местн бюджет | | 45,2 | | 24,1 |  | |
| 4.1. | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** |  |  |  |  | всего | 45,2 | | 24,1 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 45,2 | | 24,1 | | |  |
| 4.1.1. | Основное  мероприятие 1.1  Обеспечение мероприятий по обращению с отходами Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  | Выполнение требований природоохранного законодательства; создание благоприятных условий для проживания. | 2,3 квартал  (апрель-сентябрь,2017) | 2 квартал  (сентябрь,  2017) | всего | 28,2 | | 14,1 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 28,2 | | 14,1 | | |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 1.2  Расходы на организацию мероприятий по оплате за негативное воздействие на окружающую среду Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»(Иные закупки товаров) |  |  |  |  | всего | 17,0 | | 10,0 | | |  |
| областн  бюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн  бюджет | 17,0 | | 10,0 | | |  |
| 4.2 | **Подпрограмма «Водное хозяйство»** |  |  |  |  | всего | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| областн  бюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн  бюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 4.2.1 | Основное  мероприятие 2.1  Расходы на капитальный ремонт ГТС, расположенного в 0,5 км на восток от х.Наумов в Советском районе Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках подпрограммы |  |  |  |  | всего | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| област  бюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн  бюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Калач-Куртлакского сельского поселения

от 09.10.2019 г. № 119

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**

**за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 |
| **Муниципальная программа Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Муниципальная программа « Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» | | Администрация Калач- Куртлакского сельского поселения (Инспектор Бесчастная С.С.) |  |  |  | всего | | 2401,3 | | 1343,1 | |  |
| областнбюджет | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| местн бюджет | | 2401,3 | | 1343,1 | |  |
| 5.1. | **Подпрограмма 1**  **«Ликвидация несанкционированных свалок»** | |  |  |  |  | всего | 352,0 | | 351,3 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 352,0 | | 351,3 | | |  |
| 5.1.1. | Основное  мероприятие 1.1  Обеспечение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | |  | Необходимо для стабильной организации водоснабжения населения, а так же для подачи жидкости в системы пожаротушения. |  |  | всего | 352,0 | | 351,3 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 352,0 | | 351,3 | | |  |
| 5.1.2 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие благоустройства»** | |  |  |  |  | всего | 2049,3 | | | | 991,7 |  |
| областн  бюджет | 0,0 | | | | 0,0 |  |
| местн  бюджет | 2049,3 | | | | 991,7 |  |
| 5.1.3 | Мероприятие 2.1  Обеспечение мероприятий по развитию уличного освещения Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения( Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд) | |  | Обеспечение работоспособности сетей уличного освещения |  |  | всего | 734,0 | | | | 595,9 |  |
| областн  бюджет | 0,0 | | | | 0,0 |  |
| местн  бюджет | 734,0 | | | | 595,9 |  |
| 5.1.4 | Мероприятие 2.2 | |  |  |  |  | всего | 435,0 | | | | 330,1 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по озеленению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения( Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд) | |  |  |  |  | област  бюджет | 0,0 | | | | 0,0 |  |
| местн бюджет | 435,0 | | | | 330,1 |  |
| 5.2. | Мероприятие 2.3  Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | |  |  |  |  | всего | 158,2 | | 54,7 | | |  |
| областнбюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн бюджет | 158,2 | | 54,7 | | |  |
| 5.3 | Мероприятие 2.4  Оформление имущества Калач-Куртлакского сельского поселения в | |  |  |  |  | всего | 10,0 | | 0,0 | | |  |
|  | рамках подпрограммы «Развитие | |  |  |  |  | област.  бюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
|  | благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | |  |  |  |  | местн. бюджет | 10,0 | | 0,0 | | |  |
| 5.4 | Мероприятие 2.5  Обеспечение мероприятий по прочему благоустройству и содержанию территории Калач-Куртлакского сельского поселения | |  |  |  |  | всего | 712,1 | | 11,0 | | |  |
| област бюджет | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| местн  бюджет | 712,1 | | 11,0 | | |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Калач-Куртлакского сельского поселения

от 09.10.2019 г. № 119

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Калач-Куртлакского сельского поселения «Мониторинг земель Калач-Куртлакского сельского поселения» за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Калач-Куртлакского сельского поселения «Мониторинг земель Калач-Куртлакского сельского поселения** | | | | | | | | | |
| 7. | Муниципальная программа Калач- Куртлакского сельского поселения «Мониторинг земель Калач-Куртлакского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 166,0 | 128,6 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 166,0 | 128,6 |  |
| 7.1. | **Подпрограмма №1 «Мониторинг земель»** |  |  | В течении всего периода | В течении всего периода | всего | 1,0 | 0,0 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местн бюджет | 1,0 | 0,0 |  |
| 7.1.1. | Основное  мероприятие 1.1  Обеспечение мероприятий по выполнению мониторинга земель Калач-Куртлакского сельского поселения |  |  | В течении всего периода | В течении всего периода | всего | 1,0 | 0,0 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами»** |  |  |  |  | всего | 165,0 | 128,6 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 165,0 | 128,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение мероприятий по межеванию земельных участков и подготовка землеустроительных дел |  |  |  |  | всего | 165,0 | 128,6 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 165,0 | 128,6 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Калач-Куртлакского сельского поселения

от 09.10.2019 г. № 119

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Калач-Куртлакского сельского поселения» за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 7.  **Муниципальная программа Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Калач-Куртлакского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 8. | Муниципальная программа Калач- Куртлакского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Калач-Куртлакского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 71,0 | 40,8 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 71,0 | 40,8 |  |
| 8.1. | **Подпрограмма 1 «Противодействие терроризма и экстремизма в Калач-Куртлакском сельском поселении»** |  |  | В течении всего периода | В течении всего периода | всего | 1,0 | 0,0 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 1,0 | 0,0 |  |
| 8.1.2. | Основное  мероприятие 1.1  Расходы на организационно- технические мероприятия |  |  | В течении всего периода | В течении всего периода | всего | 1,0 | 0,0 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2.**  **«Противодействие коррупции в Калач-Куртлакском сельском поселении»** |  |  |  |  | всего | 70,0 | 40,8 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 70,0 | 40,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы по освещению деятельности органов местного самоуправления Калач-Куртлакского сельского поселения в средствах массовой информации |  |  |  |  | всего | 70,0 | 40,8 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 70,0 | 40,8 |  |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Калач-Куртлакского сельского поселения

от 09.10.2019 г. № 119

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Калач-Куртлакского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 7.  **Муниципальная программа Калач-Куртлакского сельского поселения «Муниципальная политика»** | | | | | | | | | |
| 8. | Муниципальная программа Калач- Куртлакского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  | всего | 5285,0 | 2825,9 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 5285,0 | 2825,9 |  |
| 8.1. | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и** |  |  | В течении всего периода | В течении всего периода | всего | 10,0 | 1,3 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **муниципальной службы в Калач-Куртлакском сельском поселении»** |  |  |  |  | местн бюджет | 10,0 | 1,3 |  |
| 8.1.2. | Основное  мероприятие 1.1  Профессиональная подготовка, и повышение квалификации муниципальных служащих |  |  | В течении всего периода | В течении всего периода | всего | 10,0 | 1,3 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 10,0 | 1,3 |  |
|  | **Подпрограмма 2.**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения» «Муниципальная политика и прочие мероприятия»** |  |  |  |  | всего | 5975,0 | 2824,6 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 5975,0 | 2824,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Калач-Куртлакского |  |  |  |  | всего | 3511,0 | 2132,9 |  |
| областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | сельского поселения |  |  |  |  | местн бюджет | 3511,0 | 2132,9 |  |
|  | мероприятие 2.2  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения |  |  |  |  | всего | 2444,0 | 671,7 |  |
| областн бюджет |  |  |  |
| местн бюджет | 2444,0 | 671,7 |  |
|  | Основное  мероприятие 2.3  Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 |  |
| областн бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местн бюджет | 20,0 | 20,0 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.